## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
POR DEFINIR!!!
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 3 | 14.4 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | Jefe de Proyecto | Cristopher Sánchez
Aprobación del Acta | 5 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | Analista Programador | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez
Definición de requerimientos Generales | 5 | 10 | 20 | 2 | 4 | 4 | DBA | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez
Organización del equipo | 2 | 11.2 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | QA | Gerardo Hernandez
EDT | 4 | 9.6 | 16 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | Diseñador | Gerardo Hernandez
ERS | 3 | 12 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Planilla de Requerimientos | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0
Documento de arquitectura SW | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0
Documento de casos de uso | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0
Mockups del sistema | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Configuración del entorno | 3 | 2.4 | 12 | 7.2 | 0 | 2.4
Desarrollo Backend | 10 | 8 | 56 | 8 | 0 | 8
Desarrollo Frontend | 10 | 8 | 48 | 0 | 0 | 24
Diseño técnico detallado | 5 | 8 | 16 | 4 | 2 | 10
Documentación Técnica | 2 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2
Integración con Base de Datos | 5 | 6 | 16 | 16 | 2 | 0
Pruebas Unitarias de Desarrollo | 5 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 11 | 16 | 32 | 24 | 16 | 0
Pruebas Funcionales | 17 | 16 | 32 | 16 | 64 | 8
Pruebas con Usuarios | 12 | 16 | 16 | 8 | 40 | 16
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 9 | 16 | 24 | 24 | 8 | 0
Capacitaciones | 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8
Manuales Usuario | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16
Acta cierre de proyecto | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
165

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Cristopher Sánchez | 69350 | 73.2 | 5076420 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 52250 | 55.2 | 2884200 | Jefe de Proyecto | Cristopher Sánchez
DBA | Desarrollador BD | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 16150 | 17.2 | 277780 | Analista Programador | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez
QA | Calidad Y Testing | Gerardo Hernandez | 14250 | 14.8 | 210900 | Administrador BD | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez
DI | Diseñador | Gerardo Hernandez | 15200 | 15.6 | 237120 | Calidad Y Testing | Gerardo Hernandez
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 8686420 | Diseñador | Gerardo Hernandez
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Cristopher Sánchez | 73000 | 10 | 730000 | Jefe de Proyecto | 16782420
AP | Analista Programador | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 90000 | 16 | 1440000 | Analista Programador | 40604200
DBA | Desarrollador BD | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 10200 | 6 | 61200 | Administrador BD | 8178980
QA | Calidad Y Testing | Gerardo Hernandez | 9000 | 6 | 54000 | Calidad Y Testing | 7968900
DI | Diseñador | Gerardo Hernandez | 9600 | 6 | 57600 | Diseñador | 5302720
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 2342800 | TOTAL HH | 78837220
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Cristopher Sánchez | 80000 | 41.2 | 3296000 | Fase de Planificación | 8686420
AP | Analista Programador | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 150000 | 167.2 | 25080000 | Fase de Análisis y Diseño | 2342800
DBA | Desarrollador BD | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 100000 | 42.4 | 4240000 | Fase de Desarrollo | 37288000
QA | Calidad Y Testing | Gerardo Hernandez | 40000 | 21.6 | 864000 | Fase de QA | 21080000
DI | Diseñador | Gerardo Hernandez | 80000 | 47.6 | 3808000 | Fase de Implementación y Cierre | 9440000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 37288000 | TOTAL HH FASES | 78837220
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Cristopher Sánchez | 80000 | 48 | 3840000 | UTILIDAD | 47302332
AP | Analista Programador | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 100000 | 80 | 8000000 | PRECIO FINAL | 126139552
DBA | Desarrollador BD | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 55000 | 48 | 2640000
QA | Calidad Y Testing | Gerardo Hernandez | 50000 | 120 | 6000000
DI | Diseñador | Gerardo Hernandez | 25000 | 24 | 600000
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 21080000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Cristopher Sánchez | 80000 | 48 | 3840000
AP | Analista Programador | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 100000 | 32 | 3200000
DBA | Desarrollador BD | Rodrigo Muñoz, Cristopher Sánchez | 40000 | 24 | 960000
QA | Calidad Y Testing | Gerardo Hernandez | 35000 | 24 | 840000
DI | Diseñador | Gerardo Hernandez | 25000 | 24 | 600000
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 9440000