## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R1 | Fallos en el registro de usuarios por validación incorrecta de datos | Técnico / Funcional | Media | Alta | Implementar validación en frontend y backend; pruebas de QA de registro | Equipo de Desarrollo
R2 | Errores en autenticación o pérdida de sesión | Técnico / Seguridad | Media | Alta | Usar tokens JWT y sesiones seguras; revisar expiración de sesiones | Desarrollador Backend
R3 | Fallo en actualización de perfil (pérdida de datos del usuario) | Técnico / Funcional | Media | Media | Implementar backup de datos y control de versiones de perfil | Equipo Backend
R4 | Error en la generación de boletas o inconsistencias contables | Técnico / Legal | Media | Alta | Validar datos antes de generar boletas; pruebas con ambientes de test | Desarrollador Backend
R5 | Notificaciones no entregadas o con retraso | Operativo / Técnico | Alta | Media | Implementar reintentos automáticos y monitoreo de colas de notificaciones | Equipo DevOps
R6 | Formularios de reporte de problemas no llegan a soporte | Comunicación / Operativo | Media | Media | Integrar con servicio de tickets y alertas automáticas al soporte | Administrador
R7 | Publicación de reseñas ofensivas o falsas | Reputacional / Legal | Media | Media | Moderación automática con filtros y revisión manual | Administrador
R8 | Fallo en procesamiento de pagos o transacciones rechazadas | Financiero / Técnico | Alta | Alta | Uso de pasarela certificada (WebPay, MercadoPago), logs de errores, pruebas sandbox | Desarrollador Backend
R9 | Error en historial de transacciones o falta de sincronización | Técnico / Funcional | Media | Media | Pruebas de integridad de datos y logs de auditoría | QA / Backend
R10 | Fallo del chat de soporte o demoras en atención | Operativo | Media | Media | Integrar chat con alertas automáticas y establecer tiempos de respuesta | Administrador Soporte
R11 | Recuperación de contraseña no funcional o insegura | Seguridad | Media | Alta | Usar enlaces temporales con tokens cifrados | Backend / QA
R12 | Fallo en carga o visualización del catálogo | Técnico / UX | Media | Media | Optimizar consultas y uso de caché | Frontend / Backend
R13 | Búsqueda por filtro lenta o inexacta | Técnico / Rendimiento | Alta | Media | Implementar índices en base de datos y caching | Backend
R14 | Detalles de producto incorrectos o desactualizados | Operativo | Media | Alta | Validar datos de producto al cargarlos; sincronización con base de datos | Administrador
R15 | Error al agregar productos al carrito | Técnico / Funcional | Media | Alta | Pruebas unitarias de carrito; validación de stock | QA / Backend
R16 | Fallo al eliminar productos del carrito | Técnico / Funcional | Media | Media | Validar eventos y sincronización del carrito | Frontend
R17 | Error en el cálculo del total de compra | Técnico / Financiero | Media | Alta | Validación doble en frontend y backend; pruebas con casos límite | QA / Backend
R18 | Fallos al modificar cantidades en el carrito | Técnico / UX | Media | Media | Controlar actualizaciones asincrónicas y mensajes de error claros | Frontend
R19 | Error al registrar dirección o geolocalización incorrecta | Técnico / Integración | Media | Alta | Validar direcciones con API de Google Maps | Backend
R20 | Fallo en la consulta de estado de pedido | Técnico / Comunicación | Media | Media | Actualización en tiempo real con WebSocket o polling | Backend
R21 | Error al actualizar el estado de pedido por parte del administrador | Operativo | Media | Alta | Validar flujos de estados y permisos de usuario | Administrador / QA
R22 | Generación de reportes con datos incorrectos | Técnico / Análisis | Media | Alta | Verificación de filtros y datos antes de generar reportes | Administrador / QA
R23 | Promociones o cupones aplicados incorrectamente | Técnico / Financiero | Media | Alta | Validar lógica de descuentos y pruebas en ambiente controlado | QA
R24 | Vulnerabilidad en protección de datos o cifrado débil | Seguridad | Alta | Crítico | Implementar SSL/TLS, cifrado AES, políticas de contraseñas fuertes | Desarrollador Backend / DevOps
R25 | Falta de escalabilidad ante aumento de usuarios | Técnico / Rendimiento | Alta | Alta | Usar infraestructura cloud escalable (AWS/GCP) y pruebas de estrés | DevOps
R26 | Retrasos en envío de notificaciones en tiempo real | Técnico / Rendimiento | Media | Media | Optimizar colas de mensajes y cron jobs | Backend
R27 | Búsqueda ineficiente con grandes volúmenes de datos | Técnico / Rendimiento | Media | Media | Implementar indexación y caching distribuido | Backend
R28 | Ataques de seguridad (SQL Injection, XSS, etc.) | Seguridad | Alta | Crítico | Validar entradas, sanitizar datos, usar ORM seguro | Equipo de Desarrollo
R29 | Tiempo de carga superior a 4 segundos | Rendimiento / UX | Media | Alta | Optimizar imágenes, consultas y uso de CDN | Frontend / DevOps
R30 | Interfaz poco intuitiva o confusa para usuarios nuevos | UX / Usabilidad | Media | Alta | Pruebas de usabilidad y mejoras iterativas en diseño | Diseñador UI/UX

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto