## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | cliente | 2025-12-01 | C | nececsario | medio | actualizar el diseño de la interfaz móvil para mejorar accesibilidad (colores y tamaños de fuente). | todos | todos | desarrollo | medio | Aprobado
SC-02 | cliente | 2025-12-01 | C | nececsario | medio | optimizar la carga del catálogo, reduciendo tiempos de respuesta a menos de 3 segundos. | todos | todos | desarrollo | medio | Aprobado
SC-03 | cliente | 2025-12-01 | C | nececsario | medio | Agregar opción de guardar múltiples direcciones favoritas. | RF19 | 19 | desarrollo | medio | Aprobado
SC-04 | cliente | 2025-12-01 | C | nececsario | medio | Mostrar productos recomendados según compras previas. | RF12 | 12 | desarrollo | medio | Aprobado
SC-05 | administrador | 2025-12-01 | C | nececsario | medio | Agregar opción para desactivar un producto del catálogo sin eliminarlo. | RF14 | 14 | desarrollo | medio | Aprobado
SC-06