## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS DEL SISTEMA
Nombre Proyecto |  |  |  | Pasteleria "Dulce Arte"
Jefe proyecto |  |  |  | Matias Acuña
Analista Testing |  |  |  | Constanza Muñoz
Desarrollador |  |  |  | Fabián Carrasco
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
DF-001 | CU-002 | 1 | 2025-08-26 | Autenticación / Usuarios | El sistema no bloquea la cuenta después de 3 intentos fallidos. | Grave | Seguridad | Corregido | Falta bloqueo temporal e inscripción en logs.
DF-002 | CU-004 | 1 | 2025-09-08 | Catálogo / Productos | Al filtrar por categoría, algunos productos no aparecen. | Medio | Funcionalidad | Corregido | Revisar QuerySet aplicado.
DF-003 | CU-006 | 2 | 2025-10-12 | Carrito | Subtotal incorrecto en concurrencia. | Crítico | Funcionalidad | Corregido | Error reproducido en pruebas de estrés.
DF-004 | CU-010 | 2 | 2025-11-11 | Checkout / Zonas de despacho | Costo de envío no coincide con ZONA_DESPACHO. | Grave | Datos | Corregido | Revisar mapping dirección → zona.
DF-005 | CU-011 | 3 | 2025-11-25 | Pedidos | Historial no actualiza estado en TB-009. | Medio | Datos | Corregido | No actualiza HistorialEstadoPedido.
DF-006 | CU-017 | 3 | 2025-12-01 | Reportes PDF/Excel | PDF presenta desbordes en móviles. | Observación | Interfaz |  | Ajustar márgenes responsive.

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Postergado
Reabierto
Cerrado